## Default WBS
WBS ( 5 Weeks ) | [5 empty] | #NAME?
시작일 |  |  | 2023-05-31
종료일 |  |  | 2023년 6월 26일 월요일
|  |  |  | 월별 |  | M | 6월
|  |  |  | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w
|  |  |  | 요일 |  | D1 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
|  |  |  | 일별 |  | D2 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26
| WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
| 1 | web 구현 |  | 작업 대기 | 0%
| 1.1 | 회원관리 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.1.1 | 회원가입 기능 구현(회원가입/사용자 취향 검사) | 작업 대기 | 0%
|  | 1.1.2 | 로그인/로그아웃 기능 구현 (아이디 찾기, 비밀번호 찾기, 로그인, 로그아웃) | 작업 대기 | 0%
|  | 1.1.3 | 회원정보 페이지 구현 (회원정보 조회, 회원정보 수정, 회원탈퇴) | 작업 대기 | 0%
| 1.2 | 메인화면 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.2.1 | 메인 네비게이션바 구현(지역 항목의 메뉴구현) | 작업 대기 | 0%
|  | 1.2.2 | 메인화면 나이대 맞춤 화면 구현 | 작업 대기 | 0%
|  | 1.2.3 | 로그인x시 맞춤화면 그 달 테마에 맞는 top 5 | 작업 대기 | 0%
|  | 1.2.4 | 메인화면 사용자 맞춤 화면 구현 | 작업 대기 | 0%
|  | 1.2.5 | 메인화면 월별 축제 화면 구현 | 작업 대기 | 0%
| 1.3 | 상세정보창 | 관광지,음식점 | 작업 대기 | 0%
|  | 1.3.1 | 관광지 이름/사진/상세정보 구현 | 작업 대기 | 0%
|  | 1.3.2 | 관광지 위치 지도 구현 | 작업 대기 | 0%
|  | 1.3.3 | 위치 이동 메뉴바 구현 | 작업 대기 | 0%
| 1.4 | 지역 화면 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.4.1 | 지역화면 추천 여행지 리스트 구현 (여행지 리스트 컨테이너, 연결된 여행지 리스트 화면 구현) | 작업 대기 | 0%
|  | 1.4.2 | 지역화면 추천 음식점 리스트 구현 | 작업 대기 | 0%
| 1.5 | 여행지도화면 |  | 작업 대기 | 0%
|  | 1.5.1 | 여행지도 화면 구현(사용자 위치표시) | 작업 대기 | 0%
|  | 1.5.2 | 여행지도 주변 정보 마커표시 (주변 관광지, 음식점, 카페, 숙소 마커 표시) | 작업 대기 | 0%
|  | 1.5.3 | 필터창 구현 (관광지/음식점/카페/숙소 마커 표시or숨김 기능) | 작업 대기 | 0%
|  |  |  | 작업 대기 | 0%
| 2 | 계획/문서 |  | 진행 중 | 11.11% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-26
| 2.1 | 프로젝트 계획서 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-05
| 2.2 | 요구사항 정의서 작성 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-01
| 2.3 | WBS 작성 |  | 진행 중 | 80% | bar: 2023-06-01 to 2023-06-05
| 2.4 | 화면 설계서 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
| 2.5 | DB설계서 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
| 2.6 | 스크립트 명세서(SQL) 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
| 2.7 | 시스템 구성도 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-05 to 2023-06-07
| 2.8 | 프로젝트 진행 중간 보고 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-12; 2023-06-19
| 2.9 | 발표 ppt |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-05; 2023-06-26
|  | 2.9.1 | 진행발표 ppt | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-02 to 2023-06-05
|  | 2.9.2 | 프로젝트 ppt | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-06-23 to 2023-06-26
0%
| 3 | 분석 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-23
| 3.1 | 데이터 수집 |  |  | 0% | bar: 2023-05-31 to 2023-06-07
| 3.2 | 이미지 파일 크롤링 |  |  | 0%
| 3.3 | 데이터 정제 처리 |  |  | 0%
| 3.4 | 머신러닝 모델 조사 |  |  | 0%
| 3.5 | 머신러닝 학습 및 성능 테스트 |  |  | 0%
| 3.6 | 모델 적용 및 시험 |  |  | 0%